## Общо
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 27484134 | 6752638 | 2868639 | 697001 |  | 100053 | 0 | 30514 | 0 |  | 472486 | 40374 | 491572 | 7045 |  | 0 | 0 |  | 1804528 | 619068
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 16667246 | 4518994 | 660660 | 36774 |  | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 101914 | 1600 | 460433 | 6400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 553846 | 0 | 553846 | 30274 |  | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 0 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 98313 | 0 | 98313 | 28774 |  | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Ремонт спортна площадка СУ Райчо Каролев, СУ Райчо Каролев - гр. Габрово | 2025-2025 | 98313 | 0 | 98313 | 28774 | 3111 (план:98313 лв., усвоено:28774 лв.); | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 455533 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Основен ремонт за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Мики Маус“ база с.Враниловци, Община Габрово | 2025-2025 | 455533 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 255000 | 38086 | 101914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МиС (машини и съоръжения) |  | 255000 | 38086 | 101914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Отоплителна инсталация ДЯ Славейче, град Габрово | 2024-2025 | 255000 | 38086 | 101914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:101914 лв., усвоено:0 лв.); | 101914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 665000 | 661000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 665000 | 661000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5561 | Преустройство на съществуваща сграда „Комплекс за социални грижи“ в „Комплекс за социални услуги за възрастни“, град Габрово | 2023-2025 | 665000 | 661000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 9423400 | 2501433 | 900 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1600 | 900 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 8018000 | 1955405 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Водопровод и възстановяване на улична настилка на 3 улици в с.Драгановци, с. Драгановци | 2023-2025 | 755000 | 438460 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улица "Свищовска" и ул. "Транспортна", гр. Габрово, град Габрово | 2024-2026 | 5850000 | 1052086 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица Станционна, град Габрово | 2023-2025 | 1413000 | 464859 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 239400 | 200028 | 900 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1600 | 900 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Междублоково пространство на жилищен блок на бул. Трети март №130, гр. Габрово, град Габрово | 2024-2025 | 14400 | 14080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | ул.Брянска, гр. Габрово | 2024-2025 | 60000 | 54837 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Укрепване ул. Извора, град Габрово | 2024-2025 | 8000 | 6400 | 0 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:1600 лв.); | 0 | 1600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица Индустриална, град Габрово | 2024-2025 | 60000 | 44800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. Съдружие, град Габрово | 2024-2025 | 22000 | 16771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. Боженци, град Габрово | 2024-2025 | 10000 | 7170 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Междублоково пространство улица Напредък, улица Златна нива и улица Зелена ливада, гр. Габрово | 2024-2025 | 65000 | 55970 | 900 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 1166000 | 346000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | улица Чавдар, град Габрово | 2024-2025 | 280000 | 230000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Улица Евтим Дабев и междублокови пространства, град Габрово | 2023-2025 | 886000 | 116000 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 500000 | 374230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 500000 | 374230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Дворно пространство - стълби ДК Емануил Манолов, град Габрово | 2024-2025 | 500000 | 374230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 5270000 | 944245 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 5200000 | 932245 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основен ремонт GAB 1018 /ІІІ – 4403/ – Габрово – Киевци – /ІІІ – 5004/, град Габрово | 2024-2026 | 5200000 | 932245 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 70000 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Централен пазар Габрово, град Габрово | 2024-2025 | 70000 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 10205051 | 2161680 | 2158873 | 658487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 329432 | 38774 | 24913 | 645 |  | 0 | 0 |  | 1804528 | 619068
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 5550 | 0 | 4961 | 4961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4961 | 4961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5550 | 0 | 4961 | 4961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4961 | 4961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2282 | Компютри 4 бр., Габрово | 2024-2025 | 5550 | 0 | 4961 | 4961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4961 лв., усвоено:4961 лв.); | 4961 | 4961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1532212 | 332713 | 269143 | 5258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 269143 | 5258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане на нов физкултурен салон към ОУ Неофит Рилски, ОУ Неофит Рилски | 2022-2025 | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:260541 лв., усвоено:0 лв.); | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 106000 | 47172 | 5302 | 5258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5302 | 5258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Газоснабдяване ДГ Дъга - Изграждане на отоплителна инсталация, град Габрово | 2024-2025 | 106000 | 47172 | 5302 | 5258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5302 лв., усвоено:5258 лв.); | 5302 | 5258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Видеопроектор 3 бр., СУ Отец Паисий | 2024-2025 | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3300 лв., усвоено:0 лв.); | 3300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 16650 | 9240 | 6201 | 6201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6201 | 6201 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 16650 | 9240 | 6201 | 6201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6201 | 6201 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Компютри 17 бр., Община Габрово | 2024-2025 | 16650 | 9240 | 6201 | 6201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:6201 лв., усвоено:6201 лв.); | 6201 | 6201 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 11100 | 7920 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2481 | 2481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 11100 | 7920 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2481 | 2481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5562 | Компютри 8 бр., Габрово | 2024-2025 | 11100 | 7920 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2481 лв., усвоено:2481 лв.); | 2481 | 2481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 3351391 | 832083 | 8400 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6900 | 0 | 1500 | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 510000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Булдозер, град Габрово - ОП РДНО | 2024-2025 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2811491 | 803083 | 7500 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6900 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2362000 | 420572 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на кръгово кръстовище при бул. "Васил Априлов" и ул. "Юрий Венелин", гр. Габрово, град Габрово | 2024-2025 | 2362000 | 420572 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 419000 | 352620 | 6900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зала), град Габрово | 2021-2025 | 419000 | 352620 | 6900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6900 лв., усвоено:0 лв.); | 6900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 30491 | 29891 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Зона за отдих и игра в зелената площ между бул. "Трети март" и ул. "Бодрост", гр. Габрово, град Габрово | 2024-2025 | 30491 | 29891 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 29900 | 29000 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Скулптура „Водно конче“ в парк Маркотея – дарение гр.Тун“, град Габрово | 2022-2025 | 29900 | 29000 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 292492 | 36233 | 57746 | 19873 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39746 | 19873 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 9492 | 4596 | 4746 | 2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4746 | 2373 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Мобилен компютър - 2 бр., РЕМО Етър | 2024-2025 | 9492 | 4596 | 4746 | 2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:4746 лв., усвоено:2373 лв.); | 4746 | 2373 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 53000 | 0 | 53000 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 17500 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Витрини 4 бр, РЕМО Етър | 2024-2025 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7740 | Eкспозиционен модул „Тезгях“ МАИР Боженци, МАИР Боженци | 2025-2025 | 35000 | 0 | 35000 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:35000 лв., усвоено:17500 лв.); | 35000 | 17500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 230000 | 31637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 230000 | 31637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Паркинг в стадион "Христо Ботев", гр.Габрово | 2024-2025 | 230000 | 31637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 4995656 | 943491 | 1809941 | 619113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5413 | 45 |  | 0 | 0 |  | 1804528 | 619068
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 373328 | 72163 | 28741 | 23373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5413 | 45 |  | 0 | 0 |  | 23328 | 23328
8849 | Електрозахранване автобусно депо, град Габрово | 2024-2025 | 350000 | 72163 | 5413 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5413 | 45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8897 | Камери за система за мониторинг на въздуха - 3 бр., Община Габрово | 2025-2025 | 23328 | 0 | 23328 | 23328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:23328 лв., усвоено:23328 лв.); | 23328 | 23328
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 4609800 | 867600 | 1772400 | 590940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1772400 | 590940
8849 | Електробуси, град Габрово | 2024-2026 | 4609800 | 867600 | 1772400 | 590940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1772400 лв., усвоено:590940 лв.); | 1772400 | 590940
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 4800 | 0 | 4800 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4800 | 4800
8897 | Изработка и доставка на метална стълба, Община Габрово | 2025-2025 | 4800 | 0 | 4800 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:4800 лв., усвоено:4800 лв.); | 4800 | 4800
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 7728 | 3728 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0
| Обект |  | 7728 | 3728 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0
8849 | Изграждане допълнително осветление на пешеходни пътеки, град Габрово | 2024-2025 | 7728 | 3728 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 343740 | 12439 | 49106 | 1740 |  | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 41140 | 0 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 324000 | 665 | 41140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 324000 | 665 | 41140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | ОУП община Габрово, Община Габрово | 2021-2025 | 300000 | 665 | 17140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:17140 лв., усвоено:0 лв.); | 17140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/, град Габрово | 2019-2025 | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:24000 лв., усвоено:0 лв.); | 24000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 19740 | 11774 | 7966 | 1740 |  | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 1740 | 0 | 1740 | 1740 |  | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7751 | Антивирусна програма, Регионална библиотека "Априлов - Палаузов" | 2025-2025 | 1740 | 0 | 1740 | 1740 | 3111 (план:1740 лв., усвоено:1740 лв.); | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 18000 | 11774 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Интерактивни приложения (детски център), РЕМО Етър | 2024-2025 | 18000 | 11774 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 268097 | 59525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 268097 | 59525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Покупка на земя - отчуждителни процедури, град Габрово | 2021-2025 | 268097 | 59525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата

## 1.Община Габрово
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
| Второстепенен разпоредител: | Община Габрово
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 25367377 | 6450727 | 2440773 | 646614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168899 | 20501 | 467346 | 7045 |  | 0 | 0 |  | 1804528 | 619068
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 16568933 | 4518994 | 562347 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101914 | 1600 | 460433 | 6400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 455533 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 455533 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Основен ремонт за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Мики Маус“ база с.Враниловци, Община Габрово | 2025-2025 | 455533 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 455533 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 255000 | 38086 | 101914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| МиС (машини и съоръжения) |  | 255000 | 38086 | 101914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Отоплителна инсталация ДЯ Славейче, град Габрово | 2024-2025 | 255000 | 38086 | 101914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:101914 лв., усвоено:0 лв.); | 101914 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 665000 | 661000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 665000 | 661000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5561 | Преустройство на съществуваща сграда „Комплекс за социални грижи“ в „Комплекс за социални услуги за възрастни“, град Габрово | 2023-2025 | 665000 | 661000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 9423400 | 2501433 | 900 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1600 | 900 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 8018000 | 1955405 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Водопровод и възстановяване на улична настилка на 3 улици в с.Драгановци, с. Драгановци | 2023-2025 | 755000 | 438460 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улица "Свищовска" и ул. "Транспортна", гр. Габрово, град Габрово | 2024-2026 | 5850000 | 1052086 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица Станционна, град Габрово | 2023-2025 | 1413000 | 464859 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 239400 | 200028 | 900 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1600 | 900 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Междублоково пространство на жилищен блок на бул. Трети март №130, гр. Габрово, град Габрово | 2024-2025 | 14400 | 14080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | ул.Брянска, гр. Габрово | 2024-2025 | 60000 | 54837 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Укрепване ул. Извора, град Габрово | 2024-2025 | 8000 | 6400 | 0 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:1600 лв.); | 0 | 1600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | улица Индустриална, град Габрово | 2024-2025 | 60000 | 44800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. Съдружие, град Габрово | 2024-2025 | 22000 | 16771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | ул. Боженци, град Габрово | 2024-2025 | 10000 | 7170 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Междублоково пространство улица Напредък, улица Златна нива и улица Зелена ливада, гр. Габрово | 2024-2025 | 65000 | 55970 | 900 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 1166000 | 346000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | улица Чавдар, град Габрово | 2024-2025 | 280000 | 230000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Улица Евтим Дабев и междублокови пространства, град Габрово | 2023-2025 | 886000 | 116000 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 500000 | 374230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 500000 | 374230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7759 | Дворно пространство - стълби ДК Емануил Манолов, град Габрово | 2024-2025 | 500000 | 374230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 5270000 | 944245 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 5200000 | 932245 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Основен ремонт GAB 1018 /ІІІ – 4403/ – Габрово – Киевци – /ІІІ – 5004/, град Габрово | 2024-2026 | 5200000 | 932245 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 70000 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8898 | Централен пазар Габрово, град Габрово | 2024-2025 | 70000 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 8206347 | 1871543 | 1837286 | 638614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25845 | 18901 | 6913 | 645 |  | 0 | 0 |  | 1804528 | 619068
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 5550 | 0 | 4961 | 4961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4961 | 4961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5550 | 0 | 4961 | 4961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4961 | 4961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2282 | Компютри 4 бр., Габрово | 2024-2025 | 5550 | 0 | 4961 | 4961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:4961 лв., усвоено:4961 лв.); | 4961 | 4961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 106000 | 47172 | 5302 | 5258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5302 | 5258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 106000 | 47172 | 5302 | 5258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5302 | 5258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Газоснабдяване ДГ Дъга - Изграждане на отоплителна инсталация, град Габрово | 2024-2025 | 106000 | 47172 | 5302 | 5258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5302 лв., усвоено:5258 лв.); | 5302 | 5258 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 16650 | 9240 | 6201 | 6201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6201 | 6201 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 16650 | 9240 | 6201 | 6201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6201 | 6201 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4431 | Компютри 17 бр., Община Габрово | 2024-2025 | 16650 | 9240 | 6201 | 6201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:6201 лв., усвоено:6201 лв.); | 6201 | 6201 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 11100 | 7920 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2481 | 2481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 11100 | 7920 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2481 | 2481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5562 | Компютри 8 бр., Габрово | 2024-2025 | 11100 | 7920 | 2481 | 2481 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:2481 лв., усвоено:2481 лв.); | 2481 | 2481 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2841391 | 832083 | 8400 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6900 | 0 | 1500 | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 2811491 | 803083 | 7500 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6900 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 2362000 | 420572 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Изграждане на кръгово кръстовище при бул. "Васил Априлов" и ул. "Юрий Венелин", гр. Габрово, град Габрово | 2024-2025 | 2362000 | 420572 | 0 | 0 | 6100 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 419000 | 352620 | 6900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зала), град Габрово | 2021-2025 | 419000 | 352620 | 6900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6900 лв., усвоено:0 лв.); | 6900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 30491 | 29891 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Зона за отдих и игра в зелената площ между бул. "Трети март" и ул. "Бодрост", гр. Габрово, град Габрово | 2024-2025 | 30491 | 29891 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 29900 | 29000 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Скулптура „Водно конче“ в парк Маркотея – дарение гр.Тун“, град Габрово | 2022-2025 | 29900 | 29000 | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 230000 | 31637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 230000 | 31637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 230000 | 31637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Паркинг в стадион "Христо Ботев", гр.Габрово | 2024-2025 | 230000 | 31637 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 4995656 | 943491 | 1809941 | 619113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5413 | 45 |  | 0 | 0 |  | 1804528 | 619068
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 373328 | 72163 | 28741 | 23373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5413 | 45 |  | 0 | 0 |  | 23328 | 23328
8849 | Електрозахранване автобусно депо, град Габрово | 2024-2025 | 350000 | 72163 | 5413 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5413 | 45 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8897 | Камери за система за мониторинг на въздуха - 3 бр., Община Габрово | 2025-2025 | 23328 | 0 | 23328 | 23328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:23328 лв., усвоено:23328 лв.); | 23328 | 23328
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 4609800 | 867600 | 1772400 | 590940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1772400 | 590940
8849 | Електробуси, град Габрово | 2024-2026 | 4609800 | 867600 | 1772400 | 590940 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:1772400 лв., усвоено:590940 лв.); | 1772400 | 590940
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 4800 | 0 | 4800 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4800 | 4800
8897 | Изработка и доставка на метална стълба, Община Габрово | 2025-2025 | 4800 | 0 | 4800 | 4800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96 (план:4800 лв., усвоено:4800 лв.); | 4800 | 4800
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 7728 | 3728 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0
| Обект |  | 7728 | 3728 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4000 | 0
8849 | Изграждане допълнително осветление на пешеходни пътеки, град Габрово | 2024-2025 | 7728 | 3728 | 4000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4000 лв., усвоено:0 лв.); | 4000 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 324000 | 665 | 41140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 324000 | 665 | 41140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 324000 | 665 | 41140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | ОУП община Габрово, Община Габрово | 2021-2025 | 300000 | 665 | 17140 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:17140 лв., усвоено:0 лв.); | 17140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6601 | ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/, град Габрово | 2019-2025 | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:24000 лв., усвоено:0 лв.); | 24000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 268097 | 59525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 268097 | 59525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Покупка на земя - отчуждителни процедури, град Габрово | 2021-2025 | 268097 | 59525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата

## 2.РЕМО Етър
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
| Второстепенен разпоредител: | РЕМО Етър
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 45492 | 16370 | 28972 | 2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4746 | 2373 | 24226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 27492 | 4596 | 22746 | 2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4746 | 2373 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 27492 | 4596 | 22746 | 2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4746 | 2373 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 9492 | 4596 | 4746 | 2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4746 | 2373 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Мобилен компютър - 2 бр., РЕМО Етър | 2024-2025 | 9492 | 4596 | 4746 | 2373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:4746 лв., усвоено:2373 лв.); | 4746 | 2373 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Витрини 4 бр, РЕМО Етър | 2024-2025 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 18000 | 11774 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 18000 | 11774 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 18000 | 11774 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7739 | Интерактивни приложения (детски център), РЕМО Етър | 2024-2025 | 18000 | 11774 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6226 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата

## 3.Регионална библиотека "Априло
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
| Второстепенен разпоредител: | Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 1740 | 0 | 1740 | 1740 |  | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 1740 | 0 | 1740 | 1740 |  | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1740 | 0 | 1740 | 1740 |  | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 1740 | 0 | 1740 | 1740 |  | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7751 | Антивирусна програма, Регионална библиотека "Априлов - Палаузов" | 2025-2025 | 1740 | 0 | 1740 | 1740 | 3111 (план:1740 лв., усвоено:1740 лв.); | 1740 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата

## 4.МАИР Боженци
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
| Второстепенен разпоредител: | МАИР Боженци
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 35000 | 0 | 35000 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 17500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 35000 | 0 | 35000 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 17500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 35000 | 0 | 35000 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 17500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 35000 | 0 | 35000 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 17500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7740 | Eкспозиционен модул „Тезгях“ МАИР Боженци, МАИР Боженци | 2025-2025 | 35000 | 0 | 35000 | 17500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:35000 лв., усвоено:17500 лв.); | 35000 | 17500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата

## 5.ОУ Неофит Рилски
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
| Второстепенен разпоредител: | ОУ Неофит Рилски
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5202 | придобиване на сгради |  | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| сграда чрез изграждане |  | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Изграждане на нов физкултурен салон към ОУ Неофит Рилски, ОУ Неофит Рилски | 2022-2025 | 1422912 | 285541 | 260541 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:260541 лв., усвоено:0 лв.); | 260541 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата

## 6.СУ Отец Паисий
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
| Второстепенен разпоредител: | СУ Отец Паисий
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Видеопроектор 3 бр., СУ Отец Паисий | 2024-2025 | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3300 лв., усвоено:0 лв.); | 3300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата

## 7.СУ Райчо Каролев
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
| Второстепенен разпоредител: | СУ Райчо Каролев
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 98313 | 0 | 98313 | 28774 |  | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 98313 | 0 | 98313 | 28774 |  | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 98313 | 0 | 98313 | 28774 |  | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 98313 | 0 | 98313 | 28774 |  | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Ремонт спортна площадка СУ Райчо Каролев, СУ Райчо Каролев - гр. Габрово | 2025-2025 | 98313 | 0 | 98313 | 28774 | 3111 (план:98313 лв., усвоено:28774 лв.); | 98313 | 0 | 28774 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата

## 8.ОП Регионално депо за неопасн
ОБЩИНА | Габрово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 5701 | план/отчет за периода: 2025 Март
| Второстепенен разпоредител: | ОП Регионално депо за неопасни отпадъци
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 510000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 510000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 510000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 510000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6627 | Булдозер, град Габрово - ОП РДНО | 2024-2025 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Светла Тодорова, Главен експерт отдел "Финанси и бюджет" | [9 empty] | Главен счетоводител: Татяна Керемедчиева, директор дирекция Финансово-счетоводна
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 066 818 348 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 369
|  | email: stodorova@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.keremedchieva@gabrovo.bg
|  | Съгласувал: Николай Миразчиев, заместник кмет | [9 empty] | Ръководител: Таня Христова, Кмет на община Габрово
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0877158050 | [9 empty] | Тел. за контакт: 066 818 303
|  | email: n.merzchiev@gabrovo.bg | [9 empty] | email: t.hristova@gabrovo.bg
2025-04-14 10:58
дата